인턴형 일경험 운영 계획서

장애인 범용 제스처 인식 배리어프리 키오스크 개발

1. 일경험 개요

| 프로그램명 | 장애인 범용 제스처 인식 키오스크 |
| --- | --- |
| 목표 | 주어진 기간(8주) 동안 AI 비전 제스처 인식 프로젝트 완수 |

2. 참여기업 기본 정보

| 기업명 | (주)광명테크 | 대표자명 | 이 미 경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 종업원 수 | 15 명 | 부서 인원 | 3 명 |
| 사업장주소 | (본사) 대구 수성구 알파시티 1로 135 / (일경험) 상동 |  |  |
| 홈페이지 | http://gmtworld.co.kr/doc/product9.php |  |  |
| 기업 소개 | 조달청과 납품 계약을 체결하여 전국 관공서에 장비를 공급하고 있으며, 최근에는 시·청각 및 지체장애인을 위한 AI 수어 기능 탑재 배리어프리 키오스크를 개발하는 등 미래지향적 기술 연구에 집중하고 있습니다. |  |  |
| 기업 담당자 | 부서 : 성명 : 직위 : |  |  |

3. 일경험 세부

| 기 간 | 2026. 7. 6 ~ 2026. 8. 31 (8주) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 직 무 | AI 비전 제스처 인식 개발 | 부서명 | 연구소 / 개발 |
| 부서 인원 | 3 명 | 희망 인원 | 1 명 |
| 주요 업무 | AI 비전 제스처 인식 (카메라 기반 손·팔 제스처 인식 모델 개발) |  |  |
| 개발 환경 | 학습 PC : PyTorch · 가속/배포 : Jetson + TensorRT · 목표 : 30 FPS / 정확도 85% 이상 |  |  |

4. 작업 분류 (3대 업무)

| 분류 | 업무 영역 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 【A】 | 개발환경·데이터셋 구축 | 개발환경 세팅, 오픈소스 분석, 제스처 영상 수집·라벨링 |
| 【B】 | 제스처 인식 모델 개발·최적화 | YOLO 기반 인식 모델 구조 변경·튜닝, TensorRT 추론 최적화 |
| 【C】 | 임베디드 통합·성능 검증 | Jetson 연동, 실시간 파이프라인, 성능 지표 검증 |

5. 주차별 목표 및 세부 업무

| 주차 | 분류 | 세부 업무 | 주차별 목표 (달성 기준) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | A | 제스처 인식 개발환경(PyTorch·TensorRT) 구축 및 오픈소스 아키텍처(YOLO 등) 분석 | 개발환경 구축 완료, 베이스라인 모델 구동 확인 |
| 2주차 | A·B | 카메라 입력 연동 테스트 및 최소기능제품(MVP) 파이프라인 설계 | 카메라 → 추론 실시간 파이프라인 초안 동작 |
| 3주차 | C | 임베디드 보드(Jetson) 환경 검증 및 카메라 연동 | Jetson에서 카메라 입력·추론 정상 구동 |
| 4주차 | A | 다양한 조명·배경 조건의 제스처 영상 수집 및 1차 라벨링 | 학습용 데이터셋 확보(클래스별 최소 수량 달성) |
| 5주차 | B | 제스처 분류 정확도 향상을 위한 YOLO 구조 변경 및 파라미터 튜닝 | 검증셋 정확도 목표 대비 향상 확인 |
| 6주차 | B | TensorRT Engine 컴파일 및 카메라-추론 루프 멀티스레딩 구현 | Jetson 상 TensorRT 실시간 추론 달성 |
| 7주차 | B·C | 연속 프레임 처리 및 오인식 방지 필터링 알고리즘 설계 | 오인식률 감소, 안정적 연속 인식 확보 |
| 8주차 | C | 목표 성능지표(정확도 85%↑, 30 FPS) 최종 수치화 및 문서화 | 정확도 85% 이상 · 30 FPS 달성 검증 완료 |