개 발 기 획 서

배리어프리 키오스크

제스처 인식 시스템 개발 기획서

장애인 범용 제스처 인식 — AI 비전 기반 (PyTorch → Jetson·TensorRT)

| 프로젝트명 | 장애인 범용 제스처 인식 배리어프리 키오스크 개발 |
| --- | --- |
| 수행 기간 | 2026. 7. 6 ~ 2026. 8. 31 (8주) |
| 참여 기업 | (주)광명테크 — 연구소/개발 부서 |
| 작성자 | 고성모 |
| 작성일 / 버전 | 2026. 7. 8 / v1.0 |
| 근거 문서 | 인턴형 일경험 운영 계획서 (고성모_계획서.docx) |

본 기획서는 운영 계획서의 8주 목표를 실제 개발 작업 기준으로 구체화한 문서로, 시스템 구조·처리 흐름·코딩 컨벤션·데이터셋·검증·일정 계획을 통일된 기준으로 정의한다.

목  차

※ 목차 페이지 번호는 Word에서 문서를 열고 목차 영역 클릭 → F9(필드 업데이트)로 갱신할 수 있다.

문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026. 7. 8 | 고성모 | 최초 작성 (운영 계획서 기반 기획 구체화) |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

(주)광명테크는 시·청각 및 지체장애인을 위한 AI 수어 기능 탑재 배리어프리 키오스크를 개발하고 있다. 본 프로젝트는 그 연장선에서 터치 조작이 어려운 사용자를 위한 카메라 기반 손·팔 제스처 인식 모델을 개발하고, TensorRT로 최적화해 키오스크 내장 Jetson 보드에서 실시간(30 FPS)으로 구동하는 것까지를 8주 안에 완수한다.

## 1.2 개발 범위

포함 범위

- 제스처 인식 모델 개발 : 데이터 수집·라벨링 → YOLO 학습·튜닝 → 검증

- 실시간 파이프라인 : 카메라 → 전처리 → 추론 → 오인식 방지 필터 → 이벤트 출력

- 임베디드 최적화 : ONNX 변환, TensorRT 엔진(FP16), 멀티스레딩, Jetson 포팅

- 성능 검증 : 정확도 85% 이상·30 FPS 달성 여부 수치화 및 문서화

제외(또는 협의 필요) 범위

- 키오스크 UI 본체(메뉴 화면 등) 개발 — 본 프로젝트는 제스처 이벤트 전달까지 담당 (연동 방식은 9장 №7)

- 수어 인식 등 제스처 이외의 접근성 기능

## 1.3 최종 산출물

| 산출물 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 소스 코드 저장소 | 4장 컨벤션을 준수한 전체 코드 + README | Git 저장소 |
| 학습 데이터셋 v1 | 제스처 영상·이미지 + YOLO 라벨 + 수집 기록 | 데이터 폴더 + 문서 |
| 학습 모델 | 가중치(.pt) · ONNX · TensorRT 엔진(.engine) | 모델 파일 + 버전 기록 |
| 성능 검증 보고서 | 측정 프로토콜과 최종 수치 (6장 기준) | 문서 |
| 주간 보고 | 주차별 목표 대비 진행 상황 (8회) | 문서 |

## 1.4 핵심 성능 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 조건 (제안 — 기업과 합의 필요) |
| --- | --- | --- |
| 인식 정확도 | 85% 이상 | 테스트셋 기준 이벤트 단위 인식 정확도. 모델 자체 지표(mAP@0.5)도 병행 기록 — 6.1 참조 |
| 처리 속도 | 30 FPS 이상 | Jetson 실기기, 카메라 입력→이벤트 판단까지의 엔드투엔드 기준. 1분 연속 구동 평균 — 6.1 참조 |
| 안정성(내부 목표) | 오인식 최소화 | 비제스처 영상 오탐 횟수 · 30분 연속 구동 크래시 0회 |

※ “정확도 85%”와 “30 FPS”는 계획서에 측정 기준 정의가 없다. 기준에 따라 달성 판정이 달라지므로 1주차에 기업과 합의한다 (9장 №5·6).

# 2. 시스템 구조

## 2.1 전체 구조도

시스템은 ① 개발 PC에서 모델을 만드는 학습 환경과 ② 키오스크 내장 Jetson에서 모델을 돌리는 실행 환경으로 나뉜다. 학습 환경에서 만든 모델은 ONNX(프레임워크 간 모델 교환 표준 포맷)를 거쳐 TensorRT 엔진(NVIDIA GPU 전용 고속 추론 형식)으로 변환되어 실행 환경에 배포된다.

[그림 1] 시스템 전체 구조도 — 학습 환경(PC)과 실행 환경(Jetson)의 분리

## 2.2 구성 모듈

| 모듈 | 역할 | 핵심 기술 | 담당 파일(코드) |
| --- | --- | --- | --- |
| capture (입력) | 카메라에서 프레임을 실시간으로 읽어 온다 | OpenCV, GStreamer | camera_stream.py |
| inference (추론) | 전처리 후 모델로 제스처를 검출한다 | TensorRT, CUDA | preprocessor.py trt_engine.py |
| postprocess (후처리) | 연속 프레임 판정으로 오인식을 걸러 내고 이벤트를 확정한다 | 필터링 알고리즘 | gesture_filter.py |
| pipeline (조립) | 위 모듈을 연결해 실시간 루프를 구동한다 (멀티스레딩) | threading, queue | realtime_loop.py |
| utils (공통) | 로깅, 성능 측정(FPS·정확도), 시각화 | logging | logger.py metrics.py visualize.py |
| scripts (도구) | 학습·변환·벤치마크 실행 스크립트 (사람이 직접 실행) | PyTorch, ONNX | train.py export_onnx.py build_engine.py benchmark.py |

## 2.3 프로젝트 디렉터리 구조

저장소 최상위 구조는 아래와 같이 고정한다. 새 파일은 반드시 해당 역할의 폴더에만 추가한다.

gesture_kiosk/

├─ configs/

│   └─ config.yaml          # 모든 설정값(경로·임계값·해상도)의 단일 출처

├─ data/

│   ├─ raw/                 # 원본 촬영 영상 (수정 금지)

│   ├─ labeled/             # 라벨링 완료 이미지 + YOLO txt

│   └─ splits/              # train / val / test 분할 목록

├─ models/

│   ├─ weights/             # PyTorch 가중치 (.pt)

│   └─ engines/             # TensorRT 엔진 (.engine)

├─ src/

│   ├─ capture/camera_stream.py

│   ├─ inference/preprocessor.py · trt_engine.py

│   ├─ postprocess/gesture_filter.py

│   ├─ pipeline/realtime_loop.py

│   └─ utils/logger.py · metrics.py · visualize.py

├─ scripts/                 # 학습·변환·벤치마크 실행 스크립트 (2.2 표 참조)

├─ tests/                   # 단위 테스트

└─ docs/                    # 주간 보고·측정 기록·본 기획서

# 3. 처리 흐름 (순서도)

## 3.1 학습·최적화 워크플로우

모델을 만드는 흐름에는 품질 게이트가 두 곳 있다. ① 검증 정확도가 목표에 못 미치면 데이터 보강·재튜닝으로 되돌아가고, ② Jetson 실측에서 30 FPS가 안 나오면 모델 경량화·해상도 축소로 되돌아간다. 정확도와 속도를 모두 통과해야 최종 모델로 확정된다.

- 데이터 분할은 인물 단위 — 같은 사람이 train·test에 겹치면 정확도가 부풀려진다(데이터 유출).

- 정확도 게이트는 PC 검증셋, 속도 게이트는 Jetson 실기기 기준으로 판정한다.

[그림 2] 학습·최적화 워크플로우 순서도

## 3.2 실시간 인식 루프 (Jetson 구동)

실행 환경의 메인 루프다. 한 프레임의 검출만으로 즉시 반응하지 않고, 같은 제스처가 N프레임 연속 검출될 때만 이벤트로 확정한다(7주차 오인식 방지 필터의 핵심). 이벤트 직후에는 쿨다운을 두어 연타 입력을 막는다.

- N값·신뢰도 임계값·쿨다운 시간은 모두 config.yaml에서 조정한다. 코드에 숫자를 직접 쓰지 않는다.

- 캡처와 추론은 6주차에 별도 스레드로 분리해 카메라 대기 시간에 추론이 놀지 않게 한다.

[그림 3] 실시간 인식 루프 순서도

# 4. 코딩 컨벤션 (개발 표준)

코드 규칙은 PEP 8(파이썬 공식 스타일 가이드)을 따르고, 도메인 용어는 4.3 사전으로 통일한다.

## 4.1 기본 원칙

- 하나의 개념에는 하나의 이름만 쓴다 (영상 한 장은 어디서나 frame).

- 이름만 보고 타입과 역할을 짐작할 수 있게 짓는다 (conf_threshold, is_running).

- 설정값은 전부 configs/config.yaml에서 읽는다 — 코드에 하드코딩 금지.

- 한 함수는 한 가지 일만 한다. 30줄이 넘으면 분리를 검토한다. (print() 대신 logging — 4.7)

## 4.2 명명 규칙

| 대상 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 변수 · 함수 | snake_case (소문자+밑줄) | frame_count, load_model() |
| 클래스 | PascalCase (첫 글자 대문자) | GestureDetector, CameraStream |
| 상수 | UPPER_SNAKE_CASE | CONF_THRESHOLD, TARGET_FPS |
| 모듈(파일) | snake_case.py | gesture_filter.py |
| 패키지(폴더) | snake_case | postprocess/ |
| 내부 전용 멤버 | 밑줄 1개 접두어 | _frame_buffer |
| 불리언(참/거짓) | is_ / has_ 접두어 | is_running, has_detection |
| 컬렉션(목록) | 복수형 | detections, class_names |

## 4.3 도메인 용어 통일 사전

아래 표의 표준 표기만 사용한다. 코드 리뷰에서 금지 표기가 발견되면 즉시 수정한다.

| 개념 | 표준 표기 | 금지(혼용) 표기 |
| --- | --- | --- |
| 영상 한 장(프레임) | frame | img, image, pic, photo |
| 제스처 | gesture | motion, action, hand_sign |
| 신뢰도(확신 정도) | conf | confidence_score, prob, score |
| 경계 상자(검출 위치) | bbox | box, rect, bounding_box |
| 클래스 번호 | class_id | cls, label_id, category |
| 클래스 이름 | class_name | label_name, gesture_type |
| 임계값(판정 기준값) | …_threshold | thres, th, limit |
| 모델 실행(추론) | infer | predict, detect, run_model |
| 전처리 / 후처리 | preprocess / postprocess | pre_process, post_proc |
| 모델 가중치 파일 | weights | ckpt, model_file |
| TensorRT 변환 결과물 | engine | trt_model, rt_file |

## 4.4 함수 이름 동사(접두어) 규칙

함수 이름은 「동사_목적어」 형태로 짓고, 동사는 아래 목록에서 고른다.

| 접두어 | 용도 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| load_ / save_ | 파일·모델을 읽고 쓴다 | load_engine(), save_results() |
| init_ | 장치·객체를 초기화한다 | init_camera() |
| get_ / set_ | 값을 조회 / 설정한다 | get_fps(), set_threshold() |
| capture_ | 프레임을 획득한다 | capture_frame() |
| preprocess_ / postprocess_ | 추론 전 / 후 데이터를 가공한다 | preprocess_frame() |
| infer / run_ | 모델 추론 / 루프를 실행한다 | infer(), run_pipeline() |
| filter_ | 결과를 걸러 낸다 | filter_detections() |
| draw_ | 화면에 그린다 (디버그 시각화) | draw_bbox() |
| measure_ / eval_ | 성능을 측정 / 평가한다 | measure_fps(), eval_accuracy() |
| is_ / has_ | 참/거짓을 반환한다 | is_valid_gesture() |

## 4.5 단위·수량 접미사 규칙

숫자 변수는 단위를 이름에 붙여 단위 착오(초↔밀리초 등)를 원천 차단한다.

| 접미사 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| _ms / _sec | 밀리초 / 초 | elapsed_ms, cooldown_sec |
| _px | 픽셀 | frame_width_px |
| _fps | 초당 프레임 수 | avg_fps |
| _idx / _count | 인덱스(0부터) / 개수 | frame_idx, miss_count |
| _path / _dir | 파일 경로 / 폴더 경로 | weights_path, data_dir |
| _ratio | 비율 (0.0 ~ 1.0) | overlap_ratio |

## 4.6 모듈 간 인터페이스 (함수 계약)

모듈을 잇는 핵심 함수의 입출력을 아래와 같이 고정한다. 시그니처를 바꿔야 할 때는 이 표를 먼저 수정하고 코드에 반영한다.

| 모듈 | 함수 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| capture | capture_frame() | — | frame (np.ndarray, BGR) |
| inference | preprocess_frame(frame) | frame | input_tensor |
| inference | infer(input_tensor) | input_tensor | detections: list[Detection] |
| postprocess | filter_detections(detections) | detections | gesture_event ¦ None |
| pipeline | run_pipeline(config) | config | — (메인 루프 구동) |
| utils | measure_fps() / eval_accuracy() | 실행 로그 / 테스트셋 | 수치 리포트 |

공통 데이터 구조 Detection (검출 결과 1건)

| 필드 | 타입 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| class_id | int | 제스처 클래스 번호 (5.1 표와 일치) |
| class_name | str | 제스처 이름 문자열 |
| conf | float | 신뢰도 0.0 ~ 1.0 |
| bbox | tuple(x1, y1, x2, y2) | 검출 위치 (좌상단·우하단 픽셀 좌표) |

## 4.7 설정(config)·로깅 규칙

configs/config.yaml 골격 — 모든 튜닝값은 여기에만 존재한다.

camera:   { device_id: 0, width_px: 1280, height_px: 720 }

model:    { engine_path: models/engines/gesture_fp16.engine, input_size_px: 640 }

detect:   { conf_threshold: 0.5, stable_frame_count: 5, cooldown_sec: 1.0 }

classes:  [point, palm_stop, swipe_left, swipe_right, thumbs_up]   # 5.1과 일치

logging:  { level: INFO, save_dir: logs/ }

로그 포맷 통일 — logging 모듈, 아래 한 가지 포맷만 사용한다.

[2026-07-20 14:03:22] [INFO] [pipeline] gesture_event: swipe_left (conf=0.87)

## 4.8 Git·버전 관리 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 브랜치 | main (항상 동작 보장) / feat/기능명 / fix/버그명 예: feat/gesture-filter |
| 커밋 메시지 | type: 요약 형식. type은 feat / fix / docs / refactor / test 중 하나 예: feat: 연속 프레임 오인식 필터 추가 |
| 모델 가중치 파일명 | {모델}_{데이터셋}_{지표}_{날짜}.pt 예: yolov8n_gestv1_map82_0810.pt |
| 데이터셋 버전 | dataset_v1, dataset_v2 … 변경 내용은 data/CHANGELOG.md에 1줄씩 기록 |
| 주의 | data/raw·모델 파일은 용량이 커서 Git에 올리지 않는다(.gitignore). 회사 지정 저장소·NAS 백업 정책은 9장 체크리스트 №10 협의 후 확정 |

# 5. 데이터셋 계획

## 5.1 제스처 클래스 정의 (안)

아래 5클래스를 초안으로 제안한다. 실제 클래스 수와 종류는 1주차 킥오프에서 기업 담당자와 확정한다 (9장 체크리스트 №1). 클래스가 늘수록 데이터 수집량과 난도가 함께 늘어나는 점을 감안한다.

| class_id | class_name | 동작 | 키오스크 명령(예) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | point | 검지로 화면 방향 가리키기 | 항목 선택 |
| 1 | palm_stop | 손바닥을 펴서 정면으로 | 취소 / 뒤로 |
| 2 | swipe_left | 손을 왼쪽으로 쓸기 | 이전 페이지 |
| 3 | swipe_right | 손을 오른쪽으로 쓸기 | 다음 페이지 |
| 4 | thumbs_up | 엄지 세우기 | 확인 / 결제 |

접근성 관점 체크 : 대상 사용자(지체장애 유형별)가 실제로 취하기 쉬운 동작인지 기업의 현장 지식으로 검증받아야 한다. 한 손만 쓸 수 있는 사용자, 손 떨림이 있는 사용자를 기준으로 클래스를 고르는 것이 안전하다.

## 5.2 수집 기준

| 조건 | 기준 |
| --- | --- |
| 조명 | 주간 자연광 / 실내 형광등 / 저조도 / 역광 — 4조건 이상 |
| 배경 | 단색 벽 / 복잡한 매장 배경 — 2조건 이상 |
| 인물 | 성별·연령대 다양화, 가능하면 실제 대상 사용자 포함. 최소 5인 이상 |
| 거리·각도 | 카메라로부터 0.5 ~ 1.5 m, 키오스크 설치 화각 기준 (휠체어 착석 높이 포함) |
| 손 | 좌손 / 우손 모두 수집 |
| 수량 목표 | 클래스당 라벨 이미지 최소 500장 (부족 시 공개 데이터셋·증강으로 보강 — 8장 리스크 대응) |

## 5.3 파일 명명·라벨링 규칙

- 원본 영상 : {class_name}_{인물번호}_{환경}_{일련번호}.mp4  → 예: swipe_left_p03_backlight_012.mp4

- 라벨 : YOLO 포맷 txt, 이미지와 동일한 파일명. 라벨링 후 제3자 교차 검수 1회 필수

- 수집 즉시 data/raw/에 넣고 원본은 수정하지 않는다. 가공본은 data/labeled/에만 생성

## 5.4 데이터 분할·버전 관리

- train : val : test = 70 : 15 : 15

- 인물 단위 분할 — 같은 사람이 두 세트에 걸치지 않게 한다 (성능 부풀림 방지, 3.1 참조)

- 분할 목록은 data/splits/에 텍스트 파일로 고정하여 실험 간 비교 가능성을 확보

- 데이터셋 변경 시 dataset_v2로 버전 증가, 이전 버전 삭제 금지

# 6. 성능 검증 계획

## 6.1 지표 정의 및 측정 프로토콜

| 지표 | 정의 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 이벤트 인식 정확도 | 사용자가 제스처를 1회 시도했을 때 올바른 이벤트가 확정되는 비율 | 테스트 시나리오(6.2)별 시도 30회 이상, 정답 이벤트 수 ÷ 시도 수. KPI 85%의 기본 해석(합의 필요) |
| mAP@0.5 | 모델 자체의 검출 성능 (표준 지표) | 테스트셋에서 자동 산출, 학습 라운드마다 기록 |
| 엔드투엔드 FPS | 카메라 입력 → 이벤트 판단까지의 초당 처리 수 | Jetson 실기기 1분 연속 구동 평균 + 최저값. KPI 30 FPS의 기본 해석(합의 필요) |
| 추론 단독 FPS | TensorRT infer() 구간만의 속도 | benchmark.py로 1,000프레임 평균 — 병목 분석용 |
| 오탐률 | 제스처가 아닌 동작을 이벤트로 잘못 확정한 비율 | 비제스처 동작 영상 10분 재생 중 오탐 횟수 |

## 6.2 테스트 시나리오

| 번호 | 시나리오 | 통과 기준(제안) |
| --- | --- | --- |
| T1 | 정상 조명·정면, 클래스별 30회 시도 | 이벤트 정확도 85% 이상 |
| T2 | 역광·저조도 조건 반복 | T1 대비 열화 폭 기록, 최소 70% 이상 |
| T3 | 휠체어 착석 높이·측면 각도 | 이벤트 정확도 80% 이상 |
| T4 | 비제스처 일상 동작(통화·물건 들기) 10분 | 오탐 3회 이하 |
| T5 | 30분 연속 구동 | 크래시 0회, 평균 30 FPS 유지, 메모리 누수 없음 |

T3·T4는 계획서에 없지만 배리어프리 키오스크라는 목적상 반드시 필요한 시나리오다. 실사용자는 정면 표준 자세로만 서지 않는다.

# 7. 일정 계획

## 7.1 간트차트

[그림 4] 8주 일정 간트차트 — 색상은 계획서의 3대 업무 분류(A·B·C)

## 7.2 주차별 WBS (작업 분해)

계획서의 주차별 목표를 실행 가능한 태스크 단위로 분해했다. 달성 기준 열은 계획서 원문과 일치시켜 주간 보고 때 그대로 대조할 수 있게 한다.

| 주차·기간 | 분류 | 세부 태스크 | 산출물 | 달성 기준 (계획서 원문) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주차 7/6 ~ 7/10 | A | - PyTorch·CUDA·TensorRT 개발환경 구축 - YOLO 오픈소스 아키텍처 분석 - Git 저장소 생성 + 본 기획서 4장 컨벤션 적용 - (협의) 제스처 클래스·KPI 측정 기준 확정 → 9장 | 환경 구축 기록 베이스라인 데모 | 개발환경 구축 완료, 베이스라인 모델 구동 확인 |
| 2주차 7/13 ~ 7/17 | A·B | - camera_stream.py 카메라 입력 모듈 - preprocessor.py + config.yaml 골격 - 카메라→추론→화면표시 MVP 연결 | MVP 파이프라인 config v0 | 카메라 → 추론 실시간 파이프라인 초안 동작 |
| 3주차 7/20 ~ 7/24 | C | - Jetson JetPack·TensorRT 런타임 확인 - 카메라 드라이버 연동 - MVP를 Jetson에 포팅해 구동 확인 | Jetson 구동 기록 | Jetson에서 카메라 입력·추론 정상 구동 |
| 4주차 7/27 ~ 7/31 | A | - 촬영 계획 수립 + 동의서 수령(9장 №4) - 다양한 조명·배경 제스처 영상 촬영 - 라벨링 도구 세팅, 1차 라벨링·교차 검수 | dataset_v1 | 학습용 데이터셋 확보 (클래스별 최소 수량 달성) |
| 5주차 8/3 ~ 8/7 | B | - 베이스라인 학습 → 기준 성능 기록 - YOLO 구조 변경(경량 백본)·증강 적용 - 하이퍼파라미터 튜닝 반복 | 개선 모델 가중치 실험 기록표 | 검증셋 정확도 목표 대비 향상 확인 |
| 6주차 8/10 ~ 8/14 | B | - ONNX 내보내기 → FP16 엔진 빌드 - 캡처/추론 스레드 분리(멀티스레딩) - benchmark.py로 FPS 병목 분석 | TensorRT 엔진 벤치마크 결과 | Jetson 상 TensorRT 실시간 추론 달성 |
| 7주차 8/17 ~ 8/21 | B·C | - 연속 N프레임 판정·쿨다운 필터 구현 - 임계값·N값 튜닝 (T4 오탐 시나리오) - 장시간 구동 안정성 점검 | gesture_filter.py 오탐 측정 기록 | 오인식률 감소, 안정적 연속 인식 확보 |
| 8주차 8/24 ~ 8/31 | C | - 6.2 시나리오 T1~T5 전체 수행 - 최종 수치화·성능 검증 보고서 작성 - 코드 정리·README·인수인계 문서 | 성능 검증 보고서 최종 저장소 | 정확도 85% 이상 · 30 FPS 달성 검증 완료 |

## 7.3 마일스톤

| ID | 시점 | 달성 기준 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1주차 말 (7/10) | 베이스라인 모델 구동 + 클래스·KPI 기준 합의 완료 | 2주차 초 이틀 내 보완, 이후 태스크 병행 |
| M2 | 2주차 말 (7/17) | PC에서 MVP 파이프라인 동작 | 3주차 Jetson 작업과 병행 보완 |
| M3 | 3주차 말 (7/24) | Jetson 실기기 구동 확인 | 하드웨어 문제 시 즉시 기업에 이관(8장 R1) |
| M4 | 4주차 말 (7/31) | dataset_v1 확보(클래스별 최소 수량) | 공개 데이터셋 병행 투입(8장 R2) |
| M5 | 5주차 말 (8/7) | 검증 정확도 목표 대비 향상 확인 | 클래스 수 축소 협의(8장 R3) |
| M6 | 6주차 말 (8/14) | Jetson 실시간(30 FPS 근접) 추론 | 해상도 축소·INT8 검토(8장 R4) |
| M7 | 7주차 말 (8/21) | 오탐 기준(T4) 충족·연속 구동 안정 | 쿨다운·N값 보수적 세팅으로 안전 우선 |
| M8 | 8주차 말 (8/31) | 최종 검증 + 보고서·인수인계 완료 | — |

주간 보고(매주 금요일 제안)에서 해당 주 마일스톤 달성 여부를 확인하고, 미달 시 위 조치를 즉시 가동한다. 8주차는 검증·문서화 주간이므로 신규 기능 개발을 금지한다(코드 프리즈).

# 8. 리스크 관리

| ID | 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Jetson 보드·카메라 조달 지연 | 3주차 이후 전체 지연 | 1주차에 수령 일정 확인(9장 №2·3). 지연 시 PC에서 GStreamer 파이프라인으로 최대한 선행 |
| R2 | 데이터 수집량 부족·품질 저하 | 정확도 미달 | 공개 손 제스처 데이터셋(HaGRID 등) 병행 + 증강. 라이선스 확인 필수(9장 №9) |
| R3 | 정확도 85% 미달 | KPI 실패 | 혼동되는 클래스 통합·수 축소를 기업과 협의. 5주차 실험 기록으로 원인(데이터 vs 모델) 분리 |
| R4 | Jetson에서 30 FPS 미달 | KPI 실패 | 입력 해상도 축소 → 모델 경량화(nano급) → INT8 양자화 순서로 단계 적용 |
| R5 | 촬영 참여자 모집 곤란 | 데이터 다양성 부족 | 사내 인원 + 공개 데이터셋 조합. 대상 사용자 검증은 T3 시나리오로 보완 |
| R6 | 일정 지연 누적 | 후반 검증 부실 | 주간 보고에서 마일스톤 미달 즉시 감지, 7.3의 미달 시 조치 가동. 8주차 코드 프리즈 사수 |

# 9. 누락·미확정 항목 체크리스트

운영 계획서에 명시되지 않아 프로젝트 진행 중 반드시 확정해야 하는 항목이다. 대부분 1주차 킥오프 미팅에서 기업 담당자에게 확인할 수 있으며, 늦어지면 해당 주차 작업이 막히는 순서로 기한을 매겼다.

| № | 확인 항목 | 왜 필요한가 | 확정 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제스처 클래스 종류·개수 확정 | 데이터 수집(4주차)의 전제. 늦으면 재촬영 위험 | 1주차 | ☐ |
| 2 | Jetson 보드 모델·JetPack 버전 | Nano/Xavier/Orin에 따라 30 FPS 달성 난도와 TensorRT 버전이 완전히 달라짐 | 1주차 | ☐ |
| 3 | 카메라 사양·설치 위치(높이·각도) | 촬영 화각이 달라지면 수집한 데이터가 무효가 될 수 있음. 휠체어 착석 높이 반영 | 1주차 | ☐ |
| 4 | 촬영 대상자 개인정보·초상권 동의 절차 | 사람 얼굴·신체가 찍히는 데이터 수집의 법적 전제 (동의서 양식은 기업 보유분 확인) | 3주차 | ☐ |
| 5 | “정확도 85%”의 지표 정의 합의 | 이벤트 정확도인지 mAP인지에 따라 달성 판정이 달라짐 (6.1 제안 기준 제시) | 1주차 | ☐ |
| 6 | “30 FPS”의 측정 구간 합의 | 엔드투엔드 기준인지 추론 단독인지에 따라 난도가 크게 다름 (6.1 제안 기준 제시) | 1주차 | ☐ |
| 7 | 키오스크 UI로의 이벤트 전달 방식 | 소켓/시리얼/공유메모리 등 회사 기존 SW와의 인터페이스 규격 필요 | 3주차 | ☐ |
| 8 | 기존 키오스크 SW 통합 범위 | 이번 8주에 UI 통합까지인지, 이벤트 출력까지인지 범위 확정 (1.2 제외 범위 참조) | 2주차 | ☐ |
| 9 | 공개 데이터셋 사용 시 라이선스 | 상용 제품에 쓸 수 없는 라이선스(비상업 조건 등)가 흔함 | 4주차 | ☐ |
| 10 | 코드·데이터 저장 위치와 백업 정책 | 회사 보안 규정(외부 Git 허용 여부, NAS 경로) 확인 | 1주차 | ☐ |
| 11 | 주간 보고 양식·멘토링 일정 | 주차별 달성 기준 확인 주기를 처음에 못 박아야 일정 관리가 됨 | 1주차 | ☐ |
| 12 | 대상 장애 유형별 제스처 가능 범위 | 접근성 검증의 기준. 기업의 현장 지식 필요 (5.1 참고) | 2주차 | ☐ |

№1·2·3·5·6·10·11은 1주차 킥오프 미팅 안건으로 한 번에 상정할 것을 권장한다.

# 부록 A. 용어집

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| YOLO | 이미지에서 물체의 위치(bbox)와 종류(class)를 한 번에 찾아내는 실시간 객체 검출 모델 계열. 본 프로젝트의 기반 모델 |
| PyTorch | 모델을 학습시킬 때 쓰는 딥러닝 프레임워크. 개발 PC(학습 환경)에서 사용 |
| ONNX | 서로 다른 딥러닝 프레임워크 간에 모델을 주고받기 위한 표준 파일 형식. PyTorch → TensorRT로 넘어가는 중간 다리 |
| TensorRT | NVIDIA GPU에서 추론 속도를 극대화하는 최적화 라이브러리. Jetson(실행 환경)에서 사용 |
| FP16 / INT8 | 모델 계산의 숫자 정밀도를 낮춰(16비트 실수/8비트 정수) 속도를 높이는 기법. 정확도가 약간 떨어질 수 있어 검증 필수 |
| Jetson | NVIDIA의 소형 AI 컴퓨터 보드. 키오스크 안에 내장되어 모델을 실행 |
| mAP@0.5 | 객체 검출 모델의 표준 성능 지표. 검출 위치가 정답과 50% 이상 겹칠 때를 성공으로 보고 평균낸 값 |
| FPS | 초당 처리 프레임 수. 30 FPS면 영상이 끊기지 않고 실시간으로 느껴지는 수준 |
| 멀티스레딩 | 카메라 읽기와 모델 추론을 동시에 진행시켜 대기 시간을 없애는 병렬 처리 기법 |
| 데이터 증강 | 촬영한 이미지를 회전·밝기 변경 등으로 변형해 학습 데이터를 인위적으로 늘리는 기법 |
| 데이터 유출(leakage) | train과 test에 사실상 같은 데이터(예: 같은 사람의 영상)가 들어가 성능이 부풀려지는 문제 |
| 쿨다운 | 이벤트 확정 직후 일정 시간 입력을 무시해 한 동작이 연타로 인식되는 것을 막는 장치 |